## Acties
| Activiteit | Tijd | Wie | Status / opmerkingen
AFAS - Voxture | Voorbereiding afspraak Voxture | 2024-06-14 | Manon G - Orna - Edwin | Omschrijving opdracht Voxture vanuit onze gewenste WoW (besproken in teammeeting)- incl prioriteiten
| Start meeting voxture | 2024-06-21 | Taroen- Manon v W -Manon G - Orna - Edwin | Overdracht Taroen - Doguhan - wat hebben we gemaakt - waar moeten we opletten wat is de scope - Doguhan in Beesd
| Start Voxture dag 1 (niet benut) | 2024-06-21 | Orna - Manon G | Maken benodigde workflows
| Start Voxture dag 1 | 2024-07-04 | Orna - Manon G | Documenten en OutSite
| Start Voxture dag 2 | 2024-08-12 | Orna | Signalen - communicatie in en uitdienst - Aanpassingen vanuit testfase
| Start Voxture dag 3 | week 26 aug | Orna | Extra dag Voxture ingepland - eind 12 aug bepalen of nog een dag nodig is
Wachten op feedback Natanja over beschikbaarheid Taroen - start 12 aug met gezamenlijke meeting
| Updaten presentatie payloads | 2024-08-09 | Edwin - Manon van W | In hoeverre klopt dit bestand nog en kunnen we dit gebruiken als start op 12 aug?
| Extra Voxture dag | 2024-09-09 | AFAS -
Vertalingen | Vertalingen SuccesFactors Recruitment | 2024-06-12 | Nina - Edwin | Done
| Opzet delen met team | ?? | Nina | Done
| Vertalingen SuccesFactors Recruitment | 2024-06-25 | Nina | Done
| Vertalingen SuccesFactors EC | ?? | Nina | Edwin besproken met Cindy - deadline voor Go-live sept (19-6)
| Bespreken vertalingen EC |  | Edwin - Nina
Testen SIT 13-28 juni | Meeting planning SIT testing 13-28 juni | 2024-06-11 | Manon van W - Nina - Orna | Testen 75 scenario's - Taroen checkt of dit wat hem betreft compleet is - eventueel aanvullen - issuces loggen in Azure
Verlengd tot 12 juli | SIT testing dagdeel 1 | 2024-06-13 | Manon van W - Nina - Orna
| SIT testing dagdeel 2 | 2024-06-17 | Manon van W - Nina - Orna | Check deadline SIT - verlengd tot 5 juli in overleg met Cindy - zei stemt af met Nourdine (19-6)
| SIT testing dagdeel 3 | 2024-06-21 | Manon van W - Nina - Orna
| SIT testing dagdeel 4 | 2024-06-24 | Manon van W - Nina - Orna
| SIT testing dagdeel 5 | 2024-06-25 | Manon van W - Nina - Orna
| afronden | 2024-06-27 | Manon van W - Nina - Orna
| Tussentijdse meeting Taroen 1 | 2024-06-13 | Taroen - Manon - Edwin
| Tussentijdse meeting Taroen 2 | 2024-06-18 | Taroen - Manon - Edwin
| Afronden meeting Taroen | 2024-06-27 | Taroen - Manon - Edwin | Leerling Bedrijfsautotechnicus in SF loggen als 'Apprentice'i.v.m. koppeling naar AFAS
Data up to date | Aangeleverde upload | 2024-06-21 | Manon van W | Wat is de status en hoe krijgen we dit in SF?
alles aanpassen voor | Bijwerken nieuwe data SF- AFAS | 2024-07-17 | Nina - Robert | Done
nieuwe testomgeving | Cost centers VFS | 8-9 aug | Wendy- Edwin | Wanneer voegen we de cost centers VFS toe
en start UAT testing | Organisatie wijzigingen | 8-9 aug | ?? | Aanpassingen valuemapping - afdelingen etc? - Welke functies zijn gewijzigd recent?
| value mappings updaten | 8-9 aug | Manon van W | cost centers - functies - afdelingen
| Part-time % SF - AFAS gelijk |  | ?? | Done
| Seniority date upload | 2024-07-12 | Manon van W | Done
Omzetten BC consultants | Uitzendkrachten omzetten in SF | 20-21-24 jun | Manon en Robert | Zou omgezet moeten zijn op 2 juli - ongoing nog 3 in behandeling (4-7)
Zijn er bij VCE geen BC uitzendkrachten?
Testomgeving | Nieuwe testomgeving AFAS - SF | ?? | Edwin - Orna | Wat is werkbaar mbt UAT testing? - aanpassing payloads - check met Taroen
Testen UAT 12-30 aug | Voorbereiding UAT Testing | 2024-08-08 | Manon van W - Robert
| Kick off meeting UAT testing | 2024-08-15 | Manon van W - Nina - Robert
| UAT testing dag 1 | 2024-08-16 | Manon van W - Nina | Afstemming Thamar - door Edwin
| UAT testing dag 2 | 2024-08-20 | Manon van W - Nina | test account T1 voor Robert is geregeld
| UAT testing dag3 | 2024-08-22 | Manon van W - Nina
| UAT testing dag 4 | 2024-08-23 | Manon van W - Nina
| UAT testing dag 5 | 2024-08-26 | Manon van W - Nina
| UAT testing dag 6 | 2024-08-27 | Manon van W - Nina
| UAT testing dag 7 - afronding | 2024-08-29 | Manon van W - Nina
Templates | Opmaken templates uniform | 2024-06-28 | Manon G - Robert - Nina | Welke templates in scope, welke teksten kunnen we uniform gebruiken
| Bespreken opzet met Orna | ?? | Manon G - Robert - Nina - Orna | Ten aanzien van opmaken van templates in AFAS - aanvullen Manon G
| Meeting voorstel | 2024-07-09 | Manon G - Robert - Nina | Alleen Orna op vakantie -
Templates afronden + way of working
Onboarding | Meeting onboarding oud en nieuw | 2024-07-18 | Nina - Robert - Edwin
| Uitwerking delen team |  | Voorafgaand aan start
| Meeting met Werner mbt IT processen | 10-12 juli of week erna | Manon G - Edwin ? | Bespreken wederzijdse wensen P&C - IT - Manon G wil je deze meeting inplannen?
Jobmapping BC mw | Akkoord VGTC MT jobmapping monteurs | 2024-06-07 | Thamar - Edwin
| Afronding jobmapping BC medewerkers | 17 juni | Thamar - Manon - Robert - Edwin
| Voorbereiding mappen per vestiging | 19 juni | Thamar
| Vestigingsmanager geinformeerd in ASM | 2024-06-26 | Roeland - Thamar
| Doornemen BC schalen | 27 juni | Thamar - Roeland - John
| Informeren vestigingsmanagers | 28 juni | Thamar
| Informeren middels roadshow | 1 juli | Roeland - Thamar | Niet gedaan
| Local jobs/employee class | 2024-08-02 | Thamar - Nina
| Data jobmapping controleren SF | 2024-08-12 | Thamar - Edwin | Afspraak Paulina
| Informeren OR schalen | 2024-07-25 | Thamar
| Job mapping doorlopen per vestiging | 2024-08-19 | Thamar - SM - VM
| Upload jobmapping in september |  |  | Wat is de deadline?
Aanpassen positie titels BC - technicians
| Jobmapping BC van VCE | 2024-09-04 | Manon van W / Edwin | done
| Jobmapping BC van VGTC Hulst | 2024-08-12 | Thamar / Edwin | 4 oktober meeting met Els
| meeting Paulina 4 - 9 | 2024-09-04 | Thamar / Edwin | Wanneer upload jobmapping? - hoe werken de jeugdschalen in SF - toevoegen Hulst - functieweging Magazin medewerker en VCE
| Aanpassing salarisschalen + jeugdschalen in SF T3 | 2024-09-09 | Paulina
Aanpassen positie titels BC - technicians
| Informatie uitsturen planning ASM? - Service Managers? |  |  | inclusief uitleg Salary review proces en nieuwe deadling - argument OR met betere beoordelin - touchpoints
| Communicatie per email | 6 of 9 sept
| Info org. (AFAS/SF/Pulse/Schalen/SR,Fynch) | 2-9 okt | Op de vestigingen bij de dagstart | Lukt dit met voorbereiding Salary review
| Na communicatie signaal naar Paulina | 2024-10-10 | Upload jobmapping en salarisschalen
Voorbereiding aanpassing salaris - salarisschalen ADV
LUNCH
Communicatieplan
| Concept communicatie managers | 2024-09-06 | communicatie online 6 sept? | Per BA meeting inplannen - op 9 sept bespreken
| Concept communicatie medewerkers | 2024-09-06 | Informatie opstellen
| P&C kennis sessie 1 | 2024-08-15 | allen | Chantal NA - kunnen we dit combineren met de kickoff UAT?
| P&C kennis sessie 2 | 2024-08-19 | Rdam | Kennissessie VGTC ( voor vakantie Robert en Manon)
| P&C kennis sessie 2 | 2024-08-26 | Beesd | Kennissessie VGN - verplaats ivm exra dag Voxture
| P&C kennis sessie 3 | 9 of 10 sept | allen | Alleen Thamar kan niet
| P&C kennis sessie 4 | 2024-10-03 | allen | Iedereen - na eerste maand
| Informatie CMT | 2024-09-03 | Edwin
| Info medewerkers via Violin - mail | 2024-09-09
| Info meetings managers | 9-10 sept |  | Meeting per Business area
| Info meeting medewerkers VGN | 1 -4 okt |  | Twee meetings inplannen alle mw - VGTC
| Info meeting medewerkers VGTC | 2-9 okt | check Manon - Thamar
Reporting | Rapportagemogelijkheden bekijken SF |  | Orna - Nina | Nog plannen
Info P&C | Overzicht van workflows - wie keurt wat goed
Overzicht van meldingen vanuit SF
Issues
| Overgang naar AFAS onboarding |  | Check Taroen | Wat is de impact op de koppeling met SF?
| Aanpassing Cost Centers Elvira | 2024-10-01 | Orna | Zorgen voor support om ons hierbij te helpen
Bewaartermijn sollicitaties GDPR
| Mogelijk om testomgeving te gebruike voor testen AFAS | 9-13 sept
| Borging maandelijkse import - welk format? |  |  | Is de werkwijze voor iedereen duidelijk?
AFAS - Voxture | Weergave signalen voor data uit SF in AFAS
Rapport controle
Welke controles in payrol zijn nodig?
Controle op afgeronde workflows?
Sf way of working | Stagair kan niet onder een medewerker die geen manager is

## Planning
|  | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 4th Aug | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-11-24
Integration Name | Resource | W#13 | W#14 | W#15 | W#16 | W#17 | W#18 | W#19 | W#20 | W#21 | W#22 | W#23 | W#24 | W#25 | W#26 | W#27 | W#28 | W#29 | W#30 | W#31 | W#32 | W#33 | W#34 | W#35 | W#36 | W#37 | W#38 | W#39 | W#40 | W#41 | W#42 | W#43 | W#44 | W#45 | W#46 | W#47 | W#48
Norway- Visma | Diksha | 2024-06-02: SIT | UAT |  |  |  | GL
| Tarika | [24 empty] | Payroll | Payroll | bar: 2024-04-07 to 2024-06-16
Usha | bar: 2024-04-07 to 2024-06-16
Deepak | bar: 2024-04-07 to 2024-06-16
Norway – SDWorks | Diksha | bar: 2024-04-07 to 2024-06-16
Madhu | bar: 2024-04-07 to 2024-06-16
Netherlands | Debjani | [24 empty] | Payroll | Payroll
| Tarika/Madhu | 2024-04-28: Tentitive - Build; 2024-06-16: SIT |  |  | UAT |  | GL | payroll prep |  | 23rd Sep | payroll files??
US - Empower | Arun / Debjani | 2024-03-25: FSD done some pending points; 2024-04-07: 2024-04-04; 2024-05-12: 2024-05-10; 2024-06-23: SIT/UAT from Eric
Peru - Ofiplan | Debjani / Joanna's team ? | bar: 2024-06-16 to 2024-07-28
Chile - BDO | Yoga | 2024-07-21: Tentative build ? |  |  |  |  | SIT |  |  | UAT |  |  | GL
Vacation planning | Marika | bar: 2024-07-07 to 2024-07-28
Bertil | bar: 2024-06-23
Chaimae | bar: 2024-07-07 to 2024-07-28
Chloe
Nourdine | bar: 2024-07-14 to 2024-07-28
Evelien
| Chile SPOC | 2024-06-30: Union negociation ( not 100% free )
| Edwin | 2024-06-23: June 19th

## Trigger documenten
|  | Document AFAS | Actie Sf | Welke payload? | Wat triggert de juiste workflow? | Welke workflow AFAS? |  | Opmerking | Workflows - gemaakt in AFAS
Create Applicant
Bestaande applicant
Aanvullende gegevens opvragen
Contractverlenging
Nieuw indienst | [8 empty] | Salaris en functiewijziging
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd |  | _HRM Arbeidsovereenkomst Indienst Workflowmatie Volvo | hire | Create applicant | Aanmaak in SF gecombineerd met startdatum contract | Sollictant aanmaken |  |  | Uitdienst
Arbeidovereenkomst onbepaalde tijd |  | SF - Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd | hire | Create applicant | Aanmaak in SF gecombineerd met startdatum contract | Sollictant aanmaken |  | Document staat nog niet in AFAS | Sollicitant aanmaken
Oproepovereenkomst |  | SF - Volvo - Oproepovereenkomst |  | Create applicant | Aanmaak in SF gecombineerd met startdatum contract | Sollictant aanmaken
Stage overeenkomst |  | SF - Volvo - Stageovereenkomst |  | Create applicant | Aanmaak in SF gecombineerd met startdatum contract | Sollictant aanmaken
Leer-werkovereenkomst |  | SF - Leerarbeidsovereenkomst bepaalde tijd Workflowmatie |  | Create applicant | Aanmaak in SF gecombineerd met startdatum contract | Sollictant aanmaken |  | Document staat nog niet in AFAS | wat triggert een overeenkomst voor leerling monteur?
Verlengingen
Contractverlenging bepaalde tijd |  | SF - Volvo - Contractverlenging Dynamisch | Aanpassen einddatum | New Contract | Contract Enddate | Contractverlenging
Contractverlenging onbepaalde tijd |  | SF - Volvo - Contractverlenging Dynamisch | verwijderen einddatum | New Contract | Contract Enddate / Type of contract | Contractverlenging
Verlenging oproepovereenkomst |  | SF - Volvo - Contractverlenging Dynamisch | Aanpassen einddatum | New Contract | Contract Enddate | Contractverlenging
Verlenging oproepovereenkomst onbepaalde tijd |  | SF - Volvo - Contractverlenging Dynamisch |  |  |  | Contractverlenging |  | Document staat nog niet in AFAS
Verlenging stageovereenkomst |  | SF - Volvo - Contractverlenging Dynamisch | Aanpassen einddatum | New Contract | Contract Enddate | Contractverlenging |  | Document staat nog niet in AFAS
Functiewijziging
Functiewijziging en salarisverhoging incl wijziging functietitel |  | SF - Volvo - Salarisbrief en functiewijziging Dynamisch | Salaris - functietitel - jobmapping | New Function / New Salary |  | Salaris en functiewijziging | Subdocumenten met opties zie tabblad functiewijziging | brief combi | 1 of 2 taken?
Met company car |  | SF - Volvo - Salarisbrief en functiewijziging Dynamisch | Company car op JA | New Salary |  | Salaris en functiewijziging | Subdocumenten met opties zie tabblad functiewijziging |  | checken subdocumenten?
Alleen Company car - aparte bevestiging - zonder functiewijziging | Check als je datum kan toevoegen voor alleen de auto | SF - Volvo - Salarisbrief en functiewijziging Dynamisch | Company car op JA | New Salary |  | Salaris en functiewijziging | Subdocumenten met opties zie tabblad functiewijziging |  | Categorie ook in brief?
Alleen wijziging functie (promotie zonder salaris) | Salarisregel moet niet worden aangemaakt als salaris hetzelfde is | SF - Volvo - Salarisbrief en functiewijziging Dynamisch | wijzigen functietitel | New Function |  | Salaris en functiewijziging
Alleen salariswijziging |  | SF - Volvo - Salarisbrief en functiewijziging Dynamisch | [5 empty] | Document staat nog niet in AFAS
Salarisverhoging leerling monteur leeftijd |  | SF - Volvo - Salarisbrief Leerling | ?? | New Salary |  |  | Check hoe de tabel in de testomgeving is gemaakt | local job per leeftijd + payscale voor opleiding | Hoe werkt dit in SF - aanpassen niveau van monteurs
Salarisverhoging leerling monteur opleiding |  | SF - Volvo - Salarisbrief Leerling | ?? | New Salary |  |  | Check hoe de tabel in de testomgeving is gemaakt |  | De jeugdschalen zijn ingebouwd in SF - maar niet in payload
Salarisverhoging leerling monteur opleiding en leeftijd |  | SF - Volvo - Salarisbrief Leerling | ?? | New Salary |  |  | Check hoe de tabel in de testomgeving is gemaakt |  | Functie of salarischaal in combinatie met leeftijd < 21 kan wel
Rehire - Wijziging overeenkomst
Van medewerker naar oproepkracht |  | SF - Volvo - Oproepovereenkomst | Rehire | Rehire |  |  |  | geen proeftijd bij zelfde functie | uitzoeken rehire + document
van stagair naar oproepkracht |  | SF - Volvo - Oproepovereenkomst | Rehire | Rehire
van oproepkracht naar medewerker |  | _HRM Arbeidsovereenkomst Indienst Workflowmatie Volvo | Rehire | Rehire |  |  |  | wel proeftijd want andere functie? | check uitdienstmelding bij rehire
Rehire - nieuwe AOK bij nieuwe BV (onb tijd - geen proeftijd etc) + seniority date |  | _HRM Arbeidsovereenkomst Indienst Workflowmatie Volvo | Rehire | Rehire |  |  |  | Document staat nog niet in AFAS
Rehire - nieuwe AOK bij nieuwe BV (bep tijd - geen proeftijd etc) + seniority date |  | _HRM Arbeidsovereenkomst Indienst Workflowmatie Volvo
Uitdienstreding
Bevestiging uitdienst initiatief werkgever |  | SF - Volvo - Bevestiging Uitdienst Dynamisch | einddatum contract = einddatum dienstverband | Termination |  | Uitdienst | Brief niet verlengen AOK BT |  | Wat wordt er meegestuurd om brief afloop bep tijd contract te activeren? | Termination reason met text in AFAS
Bevestiging uitdienst initiatief werknemer + afspraken |  | SF - Volvo - Bevestiging Uitdienst Dynamisch |  |  |  |  | Brief ondertekenen beide partijen
Bevestiging uitdienst initiatief werknemer |  | SF - Volvo - Bevestiging Uitdienst Dynamisch | Invullen einddatum + reden | Termination |  | Uitdienst | Opzegging dienstverband werknemer
Bevestiging uitdienst pensionering |  | SF - Volvo - Bevestiging Uitdienst Dynamisch |  |  |  |  | Bevestiging pensionering | Brief nog opstellen
Bevestiging uitdienst bij Rehire |  | SF - Volvo - Bevestiging Uitdienst Dynamisch | [5 empty] | Brief nog opstellen
Extras
WAB bevestiging | [8 empty] | Niet via AFAS - brief met beoordeling bekijken in SF
Wijziging locatie (VGTC) evt. in combinatie met functiewijziging - zie condities AOK
Wijziging van overuren naar all in salaris (VGTC) - zie condities AOK |  | SF - Volvo - Verlenging WAB | [5 empty] | welke worflow en welk document?
Documentatie voor workflows, documenten en vrije velden
Nieuwe functie / functieschaal - ondertekenen
Company car – ondertekening - (verwijzen policy)
Bonus (JA=STI MT) – bevestiging met info seperate vastlegging
Functietitel – ter info – indien SF dit niet doet
Salarisverhoging – bevestiging of taak voor gezien (afweging maken) - tekenen bij verhoging op inhoud functie
Import CAO verhoging - geen salaris info naar AFAS? geen bericht
Worden er redenen gegeven voor salarisverhoging in SF?
Leerling monteurs – verhogen salaris bij leeftijd (aparte schaal)
Ook verschillende combinaties worden samengevoegd
Acting Allowance - incl. bedrag - en brief
Note on C28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Subdocumenten
Note on C29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Subdocumenten?

## Functiewijziging
Functiewijziging
Opmerking:
Wijziging enkel functie (positietitel) niet meenemen in functiewijziging, is een ter info taak
| Optie 1 | Optie 2 | Optie 3 | Trigger vanuit SF | Opmerkingen
Functiewijziging | Met veel genoegen bevestigen wij dat je met ingang van DATUM wordt benoemd in de functie van FUNCTIETITEL. | Hierbij bevestigen wij hetgeen door jouw manager is gecommuniceerd. | Leeg laten
(Nieuwe) manager | ****In je nieuwe functie ga je rapporteren aan XXXXXXX | ****In je nieuwe functie blijf je rapporteren aan XXXXX | Leeg laten |  | eventueel 1 uniforme tekst
Bonus / acting allowance | In deze functie ben je onderdeel van het Senior Management Team en kom je in aanmerking voor het Short Time Incentive plan (STI) voor Senior Management posities van Volvo Group. Het maximum te behalen bonuspercentage voor JAAR is XXX% van het bruto jaarsalaris. | In deze functie ben je onderdeel van de sales bonus regeling. Het maximum te behalen bonuspercentage voor JAAR is XXX% van het bruto jaarsalaris. | Per X XXXX XXXX ontvang jij in het kader van de functiewijziging een verhoging van € XXXX bruto per maand. Deze verhoging wordt als toeslag op jouw salaris uitbetaald. |  | Handmatig toevoegen / aanpassen
Salariswijziging complexiteit functie | In verband met de toegenomen complexiteit in jouw functie zal het bruto maandsalaris met ingang van DATUM stijgen XXX%, waardoor het nieuwe salaris € XXX zal gaan bedragen op basis van een fulltime dienstverband.
Salariswijziging | In verband met deze functiewijziging zal het bruto maandsalaris met ingang van DATUM €XXXX gaan bedragen op basis van een fulltime dienstverband | Leeg laten | n.v.t.
Company Car | In deze functie kom je in aanmerking voor een company car in categorie XX. Zie Violin voor de meest recente versie van de company car policy. In geval, om welke reden dan ook, voor de uitvoering van jouw functie de auto niet meer benodigd is, kun je geen rechten ontlenen aan een blijvend gebruik van een dergelijke auto. Werkgever behoudt zich te allen tijde het recht voor, om de bij jou in gebruik zijnde auto om te wisselen voor een ander type c.q. model. De tegemoetkoming in de reiskosten komt per bovengenoemde datum te vervallen. | Met ingang van bovengenoemde datum zal je company car categorie worden gewijzigd naar categorie X. | Leeg laten
Nieuwe salarisschaal | Door de verzwaring van jouw functie komt deze in een hogere functieschaal te vallen. | Leeg laten | n.v.t. |  | Nog testen in de testomgeving
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tekst nog aanpassen
Note on A8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Salariswijziging / functiewijziging?
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tekst nog aanpassen, percentage komt niet door uit SF
Note on A11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Functieverzwaring + salariswijziging

## Contractverlenging
Contractverlenging
Opmerking:
| BT | OT |  |  | Functienaam en naam ondertekenaar toevoegen in Template AFAS
| Optie 1 | Optie 2 | Trigger vanuit SF | Opmerkingen
Bepaalde tijd / onbepaalde tijd | Hierbij bevestigen wij dat jouw huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij WERKGEVERSNAAM wordt opgevolgd met een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. | Met veel genoegen bevestigen wij dat je arbeidsovereenkomst bij WERKGEVERSNAAM met ingang van DATUM wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Felicitatie als OT | De overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Wij vertrouwen op een prettige voortzetting van onze samenwerking. | De overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Wij feliciteren je met jouw vaste aanstelling en vertrouwen op een prettige voortzetting van onze samenwerking.
Contractverlenging oproepcontract
Bepaalde tijd / onbepaalde tijd | Hierbij bevestigen wij dat jouw huidige oproepovereenkomst voor bepaalde tijd bij WERKGEVERSNAAM wordt opgevolgd met een nieuwe oproepovereenkomst voor bepaalde tijd. De nieuwe oproepovereenkomst start op DATUM en eindigt van rechtswege op DATUM zonder dat daartoe opzegging of enige handeling van partijen vereist is. | Hierbij bevestigen wij dat jouw huidige oproepovereenkomst voor bepaalde tijd bij WERKGEVERSNAAM wordt opgevolgd met een nieuwe oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Felicitatie als OT | De overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Wij vertrouwen op een prettige voortzetting van onze samenwerking. | De overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Wij feliciteren je met jouw vaste aanstelling en vertrouwen op een prettige voortzetting van onze samenwerking.

## Urenwijziging
Urenwijziging
Opmerking:
- Kan medewerker rooster zelf aanpassen?
| Optie 1 | Optie 2 | Trigger vanuit SF | Opmerkingen | - Kan deze informatie worden doorgestuurd naar Dotsys?
Aanpassing uren | Hierbij bevestigen wij dat, naar aanleiding van jouw verzoek, de arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst zal wijzigen van AANTAL uur per week (AANTAL%), naar AANTAL uur per week (AANTAL%), met ingang van DATUM. | Leeg laten |  |  | - Omschrijven bij workflow: hoe vaak mag je wijzigigen van je arbeidsuren?
| Vanaf bovengenoemde datum heb je naar rato recht op het salaris en alle overige arbeidsvoorwaarden. De invulling van werktijden wordt altijd vooraf in overleg met je leidinggevende vastgesteld. In het personeelshandboek van de werkgever staat omschreven welke richtlijnen hiervoor van toepassing zijn. | Leeg laten

## Uitdienst
Uitdiensttreding
Opmerking:
| Optie 1: WN | Optie 2: WG BT | Trigger vanuit SF | Opmerkingen
Opzegging WN/WG | Hierbij bevestigen wij jouw opzegging van het dienstverband bij WERKGEVERSNAAM. Rekening houdend met de wettelijke opzegtermijn wordt jouw dienstverband beëindigd per DATUM. | Hierbij bevestigen wij dat je huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen op DATUM.
Eindafrekening | De eindafrekening vindt plaats in de maand na uitdiensttreding. Heb je vragen, stel ze aan je manager of de afdeling People & Culture. Het opnemen van eventueel resterende verlofdagen gaat in overleg met jouw manager. | Same
Company Car | Wagenparkbeheerder neemt contact op over het inleveren van jouw company car | Same
Eigendommen | Wij vertrouwen erop dat je de bovengenoemde eigendommen van WERKGEVER in goede staat retourneert en uiterlijk inlevert op de laatste werkdag. We gaan ervanuit je hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben en wensen je veel succes in de toekomst. | Same
Company bonus | Het afgelopen jaar ben je in aanmerking gekomen voor een bonusregeling. Zodra het resultaat hiervan bekend is wordt dit aan je uitgekeerd in lijn met de STI policy van de Volvo Group. | Same. Voorwaarde = Geen Stagiar, Geen oproep, einddatum contract is 31-12-xx |  | Artikel handmatig toevoegen als iemand per 1 januari of 1 februari weggaat
Uitdiensttreding met afspraken (werknemer ondertekent)
Vrijstelling van werk | n.v.t. | In verband met jouw huidige positie binnen de organisatie en toekomstige baan ben je per DATUM vrijgesteld van werkzaamheden.
(niet) uitbetalen van verlof | n.v.t. | nog invullen
Uitdiensttreding pensionering
| Pensioen | Vervroegd pensioen
Stoppen op pensioendatum of eerder dan de pensioendatum | Door middel van deze brief bevestigen wij dat jouw dienstverband, met in acht neming van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, beëindigd zal worden door pensionering op 4 mei 2017. | Enige tijd geleden heb je uitgesproken dat je de keuze maakt om per DATUM te stoppen met werken en dus eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
| Wij danken je hartelijk voor jouw inzet voor onze organisatie in de afgelopen jaren en wensen je veel geluk en gezondheid toe tijdens jouw welverdiende pensioen. | Same
| Je komt in aanmerking voor een bonusregeling. Zodra het resultaat hiervan bekend is wordt dit aan je uitgekeerd in lijn met de STI policy van de Volvo Group. | Same

## VGTC
Bij functiewijziging naar specifieke functies | Inbegrepen in het vaste bruto maandsalaris zijn eventuele overuren, het in verschoven diensten werken en het werken op zaterdagen. |  | Zelfde condities als in de AOK
Wijziging van standplaats bij VGTC | Vanaf bovengenoemde datum is de vestiging - VESTIGING - jouw nieuwe standplaats | Vanaf - DATUM- is de vestiging - VESTIGING - jouw nieuwe standplaats | Altijd ondertekenen vanuit beide partijen
| bij wijziging van vestiging binnen VGTC - in combinatie met functiewijziging | Bij alleen wijziging van vestiging binnen VGTC
Vanaf bovengenoemde datum ga je rapporteren aan - MANAGER -